## Ressources
Type | Ressources | Montant
Travail | Chef des travaux | 100
Travail | Maçonnerie | 40
Travail | Electricité | 40
Travail | Plomberie | 40
Travail | Manœuvre | 30
Travail | Jardinerie | 40
Matériel | Matériel de peinture | 5
Matériel | Caisse à outils | 2
Matériel | Débroussailleuse | 10
Matériel | Matériel de jardinage | 1
Travail | Webmaster | 75

## Affectation
Les travaux des Glénan
ID | Nom | Travail 1 | Travail 1 % | Travail 2 | Travail 2 % | Materiel 1 | Materiel 1 %
ﾠ | Les travaux des Glénan
1ﾠ | Salle commune
1.1ﾠ | Livraison frigo | Maçonnerie | 100%
1.2ﾠ | Installation frigo | Electricité | 100%
1.3ﾠ | Prise frigo | Electricité | 100%
2ﾠ | Cunégondes
2.1ﾠ | Débroussailler | Jardinerie | 100% |  |  | Débroussailleuse | 1
2.2ﾠ | Potager | Jardinerie | 100%
2.3ﾠ | Terrain | Jardinerie | 100%
2.4ﾠ | Creuser trou cunégondes | Manœuvre | 100%
2.5ﾠ | Réparer cunégondes | Manœuvre | 100%
2.6ﾠ | Peindre cunégondes | Manœuvre | 100% |  |  | Matériel de peinture | 1
2.7ﾠ | Déplacer les cunégondes | Manœuvre | 100%
2.8ﾠ | Procédure "cunégondes" | Webmaster | 100%
3ﾠ | Préau
3.1ﾠ | Peinture coursives | Manœuvre | 100% |  |  | Matériel de peinture | 1
3.2ﾠ | Peinture chambre | Manœuvre | 100% |  |  | Matériel de peinture | 1
3.3ﾠ | Terrasse | Maçonnerie | 100% | Chef des travaux | 20%
3.4ﾠ | Lumière | Electricité | 100%
3.5ﾠ | Auvent | Manœuvre | 100%
4ﾠ | Permanent
4.1ﾠ | Sanitaires
4.1.1ﾠ | Douche | Plomberie | 100%
4.1.2ﾠ | Rideau | Manœuvre | 100%
4.2ﾠ | Terrasse
4.2.1ﾠ | Auvent | Manœuvre | 100%
4.2.2ﾠ | Éclairage | Electricité | 100%
4.2.3ﾠ | Bureau | Manœuvre | 100%
4.2.4ﾠ | Prises | Electricité | 100%
4.3ﾠ | Chambre
4.3.1ﾠ | Prise tél | Electricité | 100% |  |  | Caisse à outils | 1
4.3.2ﾠ | Changer tél | Electricité | 100% |  |  | Caisse à outils | 1
4.3.3ﾠ | Test tél | Electricité | 100% |  |  | Caisse à outils | 1
Note on B6: Livraison des réfrigérateurs et transport aux Glénan, via le capitaine du port de Fouesnant les Glénan.
Note on B11: Bêcher et planter dans le potager
Note on B12: Tondre l’ensemble du terrain
Note on B13: Creuser un trou pour pouvoir placer les cunégondes après l'hivernage
Note on B16: Mettre quelques cunégondes en service pour le début de saison
Note on B17: Procédure pour déplacer les cunégondes à mettre sur l'intranet du site
Note on B19: Peindre le mur sous la coursive
Note on B20: Revoir peinture devant les entrées de chambres
Note on B21: Poser et installer la terrasse
Note on B22: Installer un détecteur de présence pour limiter les consommations la nuit
Note on B23: Installer l’auvent ouest et revoir les fixations
Note on B26: Installer un système de douche avec pulvérisateur dans sanitaire permanent
Note on B27: Installer un rideau de douche fait à partir d’une voile
Note on B29: Installer l’auvent au dessus de la terrasse permanent
Note on B30: Installer un éclairage sous l’auvent
Note on B31: Installer bureau permanent dans couloir accès chambre permanent: volet roulant, bureau, étagères
Note on B32: Adapter l’éclairage et les prises à l’aménagement du bureau
Note on B34: Déplacer la sonnerie du téléphone dans le couloir extérieur
Note on B35: Changer les téléphones en prévoyant au moins un téléphone sans fil (prévoir également un vieux téléphone en cas de panne électrique)
Note on B36: Vérifier que les téléphones fonctionnent en mode normal. Vérifier aussi la solution dégradée sans électricité.

## Consommables
ID | Nom | Consomable | Expication
ﾠ | Les travaux des Glénan
1ﾠ | Salle commune
1.1ﾠ | Livraison frigo | 900 | Frigo
1.2ﾠ | Installation frigo
1.3ﾠ | Prise frigo | 20 | Prise
2ﾠ | Cunégondes
2.1ﾠ | Débroussailler
2.2ﾠ | Potager | 150 | Graines
2.3ﾠ | Terrain
2.4ﾠ | Creuser trou cunégondes
2.5ﾠ | Réparer cunégondes | 250 | Bois, vis, etc.
2.6ﾠ | Peindre cunégondes | 150 | Peinture
2.7ﾠ | Déplacer les cunégondes
2.8ﾠ | Procédure "cunégondes"
3ﾠ | Préau
3.1ﾠ | Peinture coursives | 300 | Peinture
3.2ﾠ | Peinture chambre | 125 | Peinture
3.3ﾠ | Terrasse | 30 | Divers matos
3.4ﾠ | Lumière | 250 | Spots
3.5ﾠ | Auvent | 125 | Attaches
4ﾠ | Permanent
4.1ﾠ | Sanitaires
4.1.1ﾠ | Douche | 120 | Pommeau
4.1.2ﾠ | Rideau | 20 | Rideau
4.2ﾠ | Terrasse
4.2.1ﾠ | Auvent | 50 | Attaches
4.2.2ﾠ | Éclairage | 100 | Lumières
4.2.3ﾠ | Bureau
4.2.4ﾠ | Prises | 35 | Prises
4.3ﾠ | Chambre
4.3.1ﾠ | Prise tél | 25 | Prise
4.3.2ﾠ | Changer tél | 75 | Tél
4.3.3ﾠ | Test tél
Note on B4: Livraison des réfrigérateurs et transport aux Glénan, via le capitaine du port de Fouesnant les Glénan.
Note on B9: Bêcher et planter dans le potager
Note on B10: Tondre l’ensemble du terrain
Note on B11: Creuser un trou pour pouvoir placer les cunégondes après l'hivernage
Note on B14: Mettre quelques cunégondes en service pour le début de saison
Note on B15: Procédure pour déplacer les cunégondes à mettre sur l'intranet du site
Note on B17: Peindre le mur sous la coursive
Note on B18: Revoir peinture devant les entrées de chambres
Note on B19: Poser et installer la terrasse
Note on B20: Installer un détecteur de présence pour limiter les consommations la nuit
Note on B21: Installer l’auvent ouest et revoir les fixations
Note on B24: Installer un système de douche avec pulvérisateur dans sanitaire permanent
Note on B25: Installer un rideau de douche fait à partir d’une voile
Note on B27: Installer l’auvent au dessus de la terrasse permanent
Note on B28: Installer un éclairage sous l’auvent
Note on B29: Installer bureau permanent dans couloir accès chambre permanent: volet roulant, bureau, étagères
Note on B30: Adapter l’éclairage et les prises à l’aménagement du bureau
Note on B32: Déplacer la sonnerie du téléphone dans le couloir extérieur
Note on B33: Changer les téléphones en prévoyant au moins un téléphone sans fil (prévoir également un vieux téléphone en cas de panne électrique)
Note on B34: Vérifier que les téléphones fonctionnent en mode normal. Vérifier aussi la solution dégradée sans électricité.